**Информация о выполнении плана – графика реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» за 12 месяцев 2022 года**

Областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» (далее – ОГП) включает в себя сведения о двух региональных проектах, двух ведомственных проектах и комплексе процессных мероприятий.

За 12 месяцев 2022 года **выполнение** показателей по плану-графику реализации ОГП составило **92,3%***.*

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации**

**областной государственной программы** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области»**

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель  (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования | Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) | | | Значение результата/  показателя реализации | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на  12 месяцев | Факт на  12 месяцев | процент освоения | План на  12 месяцев | Факт на  12 месяцев |
| **1.** | **Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»** | Пелих Ю.В.  Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 32 366,0 | 32 366,0 | 100 | х | х | х |
| областной бюджет | 1 001,0 | 1 001,0 | 100 | х | х | х |
| 1.1. | Субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе получили поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта (нарастающим итогом) (единиц) | Х | х | х | х | х | 22 | 28 |  |
| **2.** | **Региональный проект «Экспорт продукции АПК»** | Магидова Н.А.  Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 50 373,3 | 50 373,3 | 100 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 1 557,9 | 1 557,9 | 100 | х | х | х |
| 2.1. | Прирост объема производства масличных культур (тыс. тонн) | х | х | х | х | х | 20 | 20,19 |  |
| **3.** | **Ведомственный проект «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»** | Магидова Н.А.  Родина М.А.  Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 434 198,1 | 421 070,2 | 96,97 | х | х | х |
| областной бюджет | 500 910,6 | 484 391,9 | 96,7 | х | х | х |
| 3.1. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов) | х | х | х | х | х | 8,1 | 14,5 |  |
| 3.2. | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 5 | 4,7 | Недостижение показателя обусловлено сложностями при сбыте продукции. Льноволокно и котонин в основном экспортировались в страны ЕС. Из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации, возникли трудности с доставкой продукции. |
| 3.3. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 371,9 | 357,7 |  |
| 3.4 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тыс. голов) | х | х | х | х | х | 11,9 | 11,9 |  |
| 3.5. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн) | х | х | х | х | х | 127 | 121,1 |  |
| 3.6. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | х | х | х | х | х | 24,6 | 24,9 |  |
| 3.7. | Количество новой сельскохозяйственной техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (единиц) | х | х | х | х | х | 355 | 450 |  |
| 3.8. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) (тыс. рублей) | х | х | х | х | х | 199 481,7 | 188 371,6 |  |
| **4.** | **Ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий Смоленской области»** | Внукова М.В. | федеральный бюджет | 24 870,5 | 24 870,4 | 100 | х | х | х |
| областной бюджет | 769,2 | 769,2 | 100 | х | х | х |
| местный бюджет | 2 125,7 | 2 126,3 | 100,02 | х | х | х |
| внебюджетные источники | 2 006,5 | 2 631,7 | 131,2 | х | х | х |
| 4.1. | Объем ввода жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения (кв. метров) | х | х | х | х | х | 324 | 354,4 |  |
| 4.2. | Реализовано общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (единиц) | х | х | х | х | х | 3 | 4 |  |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня функционирования**  **агропромышленного комплекса»** | Серенкова Т.А. | областной бюджет | 20 341,3 | 19 475,1 | 95,7 | х | х | х |
| 5.1. | Количество молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, областных государственных организациях ветеринарии, у индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в форме единовременного областного государственного пособия и ежемесячных выплат (человек) | х | х | х | х | х | 22 | 22 |  |