- СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

- в Смоленской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 12 месяцев | Факт на 12 месяцев | процент освоения | План на 12 месяцев | Факт на 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» | Романенко Е.Н. Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 27 560,7 | 27 560,7 | 100 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 852,4 | 852,4 | 100 | х | х | х |
| 1.1. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) (единиц) | х | х | х | х | х | 31 | 39 | - |
| 2. | Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Будякова Е.Ю. Магидова Н.А. Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 139 993,2 | 139 993,2 | 100 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 4 329,7 | 4 329,7 | 100 | х | х | х |
| 2.1. | Прирост объема производства масличных культур (тыс. тонн) | х | х | х | х | х | 0,9003 | 1,622 | - |
| 2.2. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экс-портно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в обо-рот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (тыс. гектаров) |  |  |  |  |  | 10 176,89 | 10 295,87 | - |
| 3. | Ведомственный проект «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области» | Будякова Е.Ю. Родина М.А. Серенкова Т.А. | федеральный бюджет | 448 347,2 | 448 052,9 | 99,9 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 501 252,3 | 501 054,1 | 99,9 | х | х | х |
| 3.1. | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 3,7 | 4,4 | - |
| 3.2. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 94,5 | 209,2 | - |
| 3.3. | Размер посевных площадей, занятых картофелем, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 0,8 | 1,7 | - |
| 3.4. | Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров) | х | х | х | х | х | 0,1 | 0,2 | - |
| 3.5. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (тыс. голов) | х | х | х | х | х | 9,3 | 10,4 | - |
| 3.6. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн) | х | х | х | х | х | 123 | 129,7 | - |
| 3.7. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | х | х | х | х | х | 21 | 9,7 | Причиной снижения показателя стало выявление вируса бруцеллеза крупного рогатого скота в ООО «Брянская мясная компания» и последующая выбраковка сельскохозяйственных животных |
| 3.8. | Количество новой сельскохозяйственной техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (единиц) | х | х | х | х | х | 120 | 176 | - |
| 4. | Ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий Смоленской области» | Внукова М.В. | федеральный бюджет | 58 715,8 | 58 715,7 | 99,9 | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 2 393,4 | 2 393,4 | 100 | х | х | х |
|  |  |  | местный бюджет | 18 585,3 | 15 421,1 | 83,0 | х | х | х |
| 4.1. | Реализовано общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (единиц) | х | х | х | х | х | 25 | 30 | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня функционирования агропромышленного комплекса» | Серенкова Т.А. | областной бюджет | 18 694,7 | 18 597,9 | 99,5 | х | х | х |
| 5.1. | Количество молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, областных государственных организациях ветеринарии, у индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку в форме единовременного областного государственного пособия и ежемесячных выплат (человек) | х | х | х | х | х | 21 | 21 | - |